## 职能部门
广东省外语艺术职业学院2013年度后勤处各部门工作周表
部门 |  | 资产管理科
月次 | 日期 | 工作流程（或准备工作） | 涉及部门及事项 | 文本/表格及归档要求 | 经办人 | 负责人
一月 | 1-6日 | 编制后勤服务资产检查计划方案 | 后勤处资产科 | 《后勤服务集团资产管理检查表》 | 苏阳阳 | 张周明
| 7-13日 | 组织专人开展后勤服务资产检查工作、记录检查情况量化评分、向被检单位反馈整改意见 | 后勤处资产科 |  | 苏阳阳 | 张周明
| 14-20日 | 汇总整改结果上报检查情况 | 后勤处资产科 |  | 苏阳阳 | 张周明
| 21-27日 | 寒假
28-2月3日
二月 | 4-10日
11-17日
18-24日
| 25-3月3日 | 固定资产清查学习动员阶段：召开资产清查工作动员会 | 院办、后勤处 | 各部门填报《2013年固定资产清查工作小组成员信息 | 苏阳阳、陈淡纯 | 张周明
三月 | 4-10日
| 11-17日 | 固定资产清查部门自查阶段：各职能部门对所分管资产进行自查 | 学院各职能部门 | 各部门填报《2013年固定资产清查统计报表》、部门资产自查情况总结电子版发至zhangzm@gtcfla.net同时纸质版加盖公章交至后勤处资产管理科 | 苏阳阳、陈淡纯 | 张周明
| 18-24日 | 1、固定资产清查部门自查阶段：各职能部门对所分管资产进行自查 | 学院各职能部门 | 各部门填报《2014年固定资产清查统计报表》、部门资产自查情况总结电子版发至zhangzm@gtcfla.net同时纸质版加盖公章交至后勤处资产管理科 | 苏阳阳、陈淡纯 | 张周明
|  | 2、编制后勤服务资产检查计划方案 | 后勤处资产科 | 《后勤服务集团资产管理检查表》 | 苏阳阳 | 张周明
|  | 3、发布2013年第二季度政府采购计划通知 | 后勤处资产科 |  | 陈淡纯 | 张周明
| 25-3月31日 | 1、固定资产清查各职能部门自评、资产自查情况总结：基本状况、存在问题、改进措施和建议 | 学院各职能部门 | 固定资产清查自评报告 | 苏阳阳、陈淡纯 | 张周明
|  | 2、组织专人开展后勤服务资产检查工作、记录检查情况量化评分、向被检单位反馈整改意见；汇总整改结果上报检查情况 | 后勤处资产科 | 《后勤服务集团资产管理检查表》 | 苏阳阳 | 张周明
|  | 3、按照统一表格填报政府采购计划报送后勤处汇总政府采购计划，分管后勤院领导审批 | 后勤处、各相关部门 | 填报《部门集中采购计划表》 汇总《部门集中采购计划汇总表》 | 陈淡纯 | 张周明
四月 | 1-7日 | 固定资产清查集中复查阶段：学院固定资产清查工作办公室对各单位自查情况进行核查 | 资产清查工作办公室 | 资产清查工作办公室根据核查结果填写《广东外语艺术职业学院2013年固定资产清查核查结果评分表》 | 苏阳阳、陈淡纯 | 张周明
8-14日
| 15-21日 | 1、固定资产清查集中复查阶段：学院固定资产清查工作办公室对各单位自查情况进行核查 | 资产清查工作办公室 | 资产清查工作办公室根据核查结果填写《广东外语艺术职业学院2013年固定资产清查核查结果评分表 | 苏阳阳、陈淡纯 | 张周明
|  | 2、编制后勤服务资产检查计划方案 | 后勤处资产科 | 《后勤服务集团资产管理检查表》 | 苏阳阳 | 张周明
| 22-28日 | 1、固定资产清查集中复查阶段：学院固定资产清查工作办公室对各单位自查情况进行核查 | 资产清查工作办公室 | 资产清查工作办公室根据核查结果填写《广东外语艺术职业学院2013年固定资产清查核查结果评分表 | 苏阳阳、陈淡纯 | 张周明
|  | 2、组织专人开展后勤服务资产检查工作、记录检查情况量化评分、向被检单位反馈整改意见；汇总整改结果上报检查情况 | 后勤处资产科 | 《后勤服务集团资产管理检查表》 | 苏阳阳 | 张周明
| 29-5月5日 | 固定资产清查工作总结 | 后勤处资产科 | 后勤处资产管理科汇总相关资料总结固定资产清查工作报告 | 苏阳阳、陈淡纯 | 张周明
五月 | 6-12日
13-19日
| 20-26日 | 1、固定资产清查工作评优 | 后勤处、相关部门 | 根据考核标准，部门核查等级分为优秀、良好、合格、不合格四个。核查结果评选出优秀2名，良好3名 | 苏阳阳、陈淡纯 | 张周明
|  | 2、编制后勤服务资产检查计划方案；组织专人开展检查工作、记录检查情况量化评分、向被检单位反馈整改意见 | 后勤处资产科 | 《后勤服务集团资产管理检查表》 | 苏阳阳 | 张周明
| 27-6月2日 | 汇总后勤服务资产检查工作，将整改结果上报检查情况 | 后勤处资产科 | 《后勤服务集团资产管理检查表》 | 苏阳阳 | 张周明
六月 | 3-9日 | 召开2013年固定资产清查工作总结表彰大会 | 后勤处、相关部门 |  | 苏阳阳、陈淡纯 | 张周明
| 10-16日 | 2013年固定资产清查资料汇总 | 后勤处资产科 | 资料汇总 | 苏阳阳、陈淡纯 | 张周明
| 17-23日 | 1、编制后勤服务资产检查计划方案 | 后勤处资产科 | 《后勤服务集团资产管理检查表》 | 苏阳阳 | 张周明
|  | 2、发布2013年第三季度政府采购计划通知 | 后勤处资产科 |  | 陈淡纯 | 张周明
| 24-6月30日 | 1、按照统一表格填报政府采购计划报送后勤处汇总政府采购计划，分管后勤院领导审批 | 后勤处、各相关部门 | 填报《部门集中采购计划表》 汇总《部门集中采购计划汇总表》 | 陈淡纯 | 张周明
|  | 2、组织专人开展后勤服务资产检查工作、记录检查情况量化评分、向被检单位反馈整改意见 | 后勤处资产科 | 《后勤服务集团资产管理检查表》 | 苏阳阳 | 张周明
七月 | 1-7日 | 资产科学期末工作总结 | 后勤处资产科 |  |  | 张周明
| 8-14日 | 暑假
15-21日
22-28日
29-8月4日
八月 | 5-11日
12-18日
19-25日
26-9月1日
九月 | 2-8日 | 编制2014年固定资产维修与保养方案 | 后勤处、现教中心 | 2014年固定资产维修与保养方案 | 陈淡纯 | 张周明
| 9-15日 | 1、发布2014年物资采购计划通知 2、发布2014年固定资产维修与保养方案 3、发布2013年第四季度政府采购计划通知 | 后勤处 |  | 陈淡纯 | 张周明
16-22日
| 23-29日 | 1、组织专人开展后勤服务资产工作检查，汇总整改结果上报检查情况 | 后勤处资产科 | 《后勤服务集团资产管理检查表》 | 苏阳阳 | 张周明
|  | 2、按照统一表格填报政府采购计划报送后勤处汇总政府采购计划，分管后勤院领导审批 | 后勤处、相关部门 | 填报《部门集中采购计划表》 汇总《部门集中采购计划汇总表》 | 陈淡纯 | 张周明
十月 | 9月30-6日 | 1、固定资产维修与保养归口部门拟定相应的计划和预算、2014年物资采购计划预算提交至后勤处资产科 2、使用（归口）部门填报2014年采购计划（含预算）提交至后勤处资产科 | 归口管理（使用）部门 | 1、各部门填报《广东省外语艺术职业学院修缮项目申报表》 2、各部门填报《广东省外语艺术职业学院物资采购计划申报表》
7-13日
14-20日
| 21-27日 | 1、资产科汇总全院2014年固定资产维修与保养计划及预算 2、汇总2014年物资采购计划（含预算）并组织论证 | 后勤处资产科 | 1、汇总《广东省外语艺术职业学院修缮项目申报汇总表》 2、汇总《广东省外语艺术职业学院物资采购计划申报汇总表》 | 陈淡纯 | 张周明
| 28-11月3日 | 组织专人开展后勤服务资产工作检查，汇总整改结果上报检查情况 | 后勤处资产科 | 《后勤服务集团资产管理检查表》 | 苏阳阳 | 张周明
十一月 | 4-10日 | 后勤处组织2014年度维修计划立项论证会议 | 后勤处
11-17日
| 18-24日 | 组织专人开展后勤服务资产工作检查，汇总整改结果上报检查情况 | 后勤处资产科 | 《后勤服务集团资产管理检查表》 | 苏阳阳 | 张周明
| 25-12月1日 | 编制2014年度维修计划及预算立项报告 | 后勤处资产科 | 《年度维修计划及预算立项报告》 | 陈淡纯 | 张周明
十二月 | 2-8日 | 2014年物资采购计划、固定资产维修维护计划纳入年度预算并组织审查 | 财务处
9-15日
| 16-22日 | 1、发布2014年第一季度政府采购计划通知 | 后勤处资产科 |  | 陈淡纯 | 张周明
|  | 2、组织专人开展后勤服务资产工作检查，汇总整改结果上报检查情况 | 后勤处资产科 | 《后勤服务集团资产管理检查表》 | 苏阳阳 | 张周明
| 23-29日 | 1、按照统一表格填报政府采购计划报送后勤处汇总政府采购计划，分管后勤院领导审批 | 后勤处资产科 | 填报《部门集中采购计划表》 汇总《部门集中采购计划汇总表》 | 陈淡纯 | 张周明
|  | 2、2014年物资采购计划、固定资产维修维护计划，学院批准预算后下达至归口管理或使用单位 | 财务处