## 职能部门
广东省外语艺术职业学院2013年度后勤处各部门工作周表
部门 |  | 基建管理科
月次 | 日期 | 工作流程（或准备工作） | 涉及部门及事项 | 文本/表格及归档要求 | 经办人 | 负责人
一月 | 1-6日 | 编制审定2013年的修缮计划，向全院公布 | 报院长办公室/组宣部审批，挂校园网 | 《2013年修缮工程项目立项初步审核意见汇总表》 | 彭松溪 | 曾祥翼
| 7-13日 | 按照学院规定选择施工单位 | 基建工作领导小组指导招投标 | 招标文件、投标文件、审批表格、请示报告 | 彭松溪 | 曾林
| 14-20日 | 1.五山校区1栋学生宿舍南座房产测绘委托； 2.按照学院规定选择施工单位 | 1.房产测绘单位； 2.基建工作领导小组指导招投标 | 招标文件、投标文件、审批表格、请示报告 | 曹钶/彭松溪 | 曾林
| 21-27日 | 1.五山校区1栋学生宿舍北座竣工图审核； 2.签订2013年修缮施工合同 | 1.设计、监理和甲方审核； 2.财务处、监审处、法律顾问审核合同 | 施工合同 | 陈懿/陈国堂 | 曹钶
| 28-2月3日 | 1.五山校区1栋学生宿舍北座建筑面积核算； 2.组织实施修缮 | 1.规划局、设计单位； 2.申报和管理部门配合实施 | 现场签证单 | 陈国堂/刘友军 | 曹钶
二月 | 4-10日 | 寒假
| 11-17日 | 寒假
| 18-24日 | 1.五山校区1栋学生宿舍南座房产登记申报； 2.修缮项目检查，组织工程验收并出具验收证明 | 申报和管理部门配合实施、申报和管理部门参与验收 | 现场签证单、《广东外语艺术职业学院工程质量竣工验收记录表》 | 陈懿/刘友军 | 曹钶
| 25-3月3日 | 1.五山校区艺体中心施工许可申报； 2.通知后勤服务集团报送每月零星维修工程项目汇总表、组织专人开展检查工作、记录检查情况量化评分，并提出整改意见，被检查单位确认签名、上报检查情况、督促整改和检查落实情况 | 1.中标单位与设计、勘察、监理单位； 2.后勤服务集团、实施零星维修的部门配合检查、实施零星维修的部门确认《检查评分表》、办公室、零星维修项目需要整改的部门 | 《XX年X月零星维修工程项目汇总表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》 | 陈懿/刘友军 | 曹钶
三月 | 4-10日 | 1.组织五山校区综合楼二期工程竣工验收； 2.组织实施修缮； 3.受理并审核施工单位报送的工程结算 | 1.质监站、各参建单位； 2.申报和管理部门配合实施 | 现场签证单、工程结算资料 | 刘友军/邓伟航 | 曹钶
| 11-17日 | 1.五山校区1栋学生宿舍消防验收申报； 2.组织实施修缮； 3.后勤处审核基建管理科报送的工程结算 | 申报和管理部门配合实施 | 现场签证单、工程结算资料 | 陈懿/刘友军/邓伟航 | 曹钶
| 18-24日 | 1.五山校区1栋学生宿舍规划验收测量 2.组织实施修缮； 3.工程结算复审 | 1.公寓中心； 2.申报和管理部门配合实施； 3.监审处审核，基建部门跟进 | 现场签证单、工程结算书或审核报告 | 陈国堂/刘友军/邓伟航 | 曹钶
| 25-3月31日 | 1.燕岭校区图书馆扩建施工许可申报； 2.通知后勤服务集团报送每月零星维修工程项目汇总表、组织专人开展检查工作、记录检查情况量化评分，并提出整改意见，被检查单位确认签名、上报检查情况、督促整改和检查落实情况 | 1.中标单位与设计、勘察、监理单位； 2.后勤服务集团、实施零星维修的部门配合检查、实施零星维修的部门确认《检查评分表》、办公室、零星维修项目需要整改的部门 | 《XX年X月零星维修工程项目汇总表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》 | 刘友军 | 曹钶
四月 | 1-7日 | 1.组织实施修缮； 2.工程结算复审； 3.提出结算付款意见、后勤处对基建管理科提出的结算付款意见签署意见、结算付款意见经后勤处签署意见后报学院领导审批、按程序办理付款手续，填写《维修及工程项目付款单》 | 1.申报和管理部门配合实施； 2.监审处审核，基建部门跟进，报送学院领导审批 | 现场签证单、工程结算书或审核报告、请示报告、《维修及工程项目付款单》及结算资料 | 刘友军/邓伟航/陈国堂 | 曹钶
| 8-14日 | 1.五山校区1栋学生宿舍规划验收申报； 2.组织实施修缮 | 申报和管理部门配合实施 | 现场签证单 | 陈懿/刘友军 | 曹钶
| 15-21日 | 1.五山校区艺体中心项目开工； 2.组织实施修缮 | 1.参建单位； 2.申报和管理部门配合实施 | 现场签证单 | 陈懿/刘友军 | 曹钶
| 22-28日 | 通知后勤服务集团报送每月零星维修工程项目汇总表、组织专人开展检查工作、记录检查情况量化评分，并提出整改意见，被检查单位确认签名、上报检查情况、督促整改和检查落实情况 | 后勤服务集团、实施零星维修的部门配合检查、实施零星维修的部门确认《检查评分表》、办公室、零星维修项目需要整改的部门 | 《XX年X月零星维修工程项目汇总表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》 | 刘友军 | 曹钶
| 29-5月5日 | 1.燕岭校区图书馆扩建项目开工； 2.组织实施修缮； 3.组织工程验收并出具验收证明 | 1.参建单位； 2.申报和管理部门配合实施； 3.申报和管理部门参与验收 | 现场签证单、《广东外语艺术职业学院工程质量竣工验收记录表》 | 刘友军 | 曹钶
五月 | 6-12日 | 1.组织实施修缮； 2.受理并审核施工单位报送的工程结算 | 1.申报和管理部门配合实施； 2.基建部门跟进 | 现场签证单、工程结算资料 | 刘友军/邓伟航 | 曹钶
| 13-19日 | 1.组织实施修缮； 2.后勤处审核基建管理科报送的工程结算 | 1.申报和管理部门配合实施； 2.基建部门跟进 | 现场签证单、工程结算资料 | 刘友军/邓伟航 | 曹钶
| 20-26日 | 1.组织实施修缮； 2.工程结算复审； 3.提出结算付款意见、后勤处对基建管理科提出的结算付款意见签署意见 | 1.申报和管理部门配合实施； 2.监审处审核，基建部门跟进 | 现场签证单、工程结算书或审核报告 | 刘友军/邓伟航 | 曹钶
| 27-6月2日 | 1.组织五山校区1栋学生宿舍北座竣工验收； 2.通知后勤服务集团报送每月零星维修工程项目汇总表、组织专人开展检查工作、记录检查情况量化评分，并提出整改意见，被检查单位确认签名、上报检查情况、督促整改和检查落实情况 | 1.质监站、各参建单位； 2.后勤服务集团、实施零星维修的部门配合检查、实施零星维修的部门确认《检查评分表》、办公室、零星维修项目需要整改的部门 | 《XX年X月零星维修工程项目汇总表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》 | 陈懿/刘友军 | 曹钶
六月 | 3-9日 | 1.组织实施修缮； 2.提出结算付款意见、后勤处对基建管理科提出的结算付款意见签署意见、结算付款意见经后勤处签署意见后报学院领导审批、按程序办理付款手续，填写《维修及工程项目付款单》 | 1.申报和管理部门配合实施； 2.监审处审核，基建部门跟进，报送学院领导审批 | 现场签证单、工程结算书或审核报告、请示报告、《维修及工程项目付款单》及结算资料 | 刘友军/邓伟航/陈国堂 | 曹钶/曾祥翼
| 10-16日 | 1.五山校区1栋学生宿舍南座房产测绘委托； 2.组织实施修缮 | 申报和管理部门配合实施 | 现场签证单 | 曹钶/刘友军 | 曹钶
| 17-23日 | 提出2014年度维修项目申报方案 |  | 《关于做好我院2014年零星及专项维修工程项目申报的通知》 | 刘友军 | 曹钶
| 24-6月30日 | 通知后勤服务集团报送每月零星维修工程项目汇总表、组织专人开展检查工作、记录检查情况量化评分，并提出整改意见，被检查单位确认签名、上报检查情况、督促整改和检查落实情况 | 后勤服务集团、实施零星维修的部门配合检查、实施零星维修的部门确认《检查评分表》、办公室、零星维修项目需要整改的部门 | 《XX年X月零星维修工程项目汇总表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》 | 刘友军 | 曹钶
七月 | 1-7日 | 审定2014年度维修项目申报方案并发布通知 | 《通知》报院长办公室/组宣部审批，挂校园网 | 《关于做好我院2014年零星及专项维修工程项目申报的通知》 | 彭松溪 | 曾祥翼
| 8-14日 | 组织实施修缮；组织工程验收并出具验收证明 | 申报和管理部门配合实施；申报和管理部门参与 | 现场签证单、《广东外语艺术职业学院工程质量竣工验收记录表》 | 刘友军 | 曹钶
| 15-21日 | 1.五山校区1栋学生宿舍南座房产登记申报； 2.组织实施修缮 | 申报和管理部门配合实施 | 现场签证单 | 陈懿/刘友军 | 曹钶
| 22-28日 | 组织实施修缮 | 申报和管理部门配合实施 | 现场签证单 | 刘友军 | 曹钶
| 29-8月4日 | 组织实施修缮 | 申报和管理部门配合实施 | 现场签证单 | 刘友军 | 曹钶
八月 | 5-11日 | 组织实施修缮 | 申报和管理部门配合实施 | 现场签证单 | 刘友军 | 曹钶
| 12-18日 | 组织实施修缮 | 申报和管理部门配合实施 | 现场签证单 | 刘友军 | 曹钶
| 19-25日 | 1.组织实施修缮； 2.受理并审核施工单位报送的工程结算 | 申报和管理部门配合实施 | 现场签证单、工程结算资料 | 刘友军/邓伟航 | 曹钶
| 26-9月1日 | 1.组织实施修缮； 2.受理并审核施工单位报送的工程结算 | 申报和管理部门配合实施 | 现场签证单、工程结算资料 | 刘友军/邓伟航 | 曹钶
九月 | 2-8日 | 1.组织实施修缮； 2.组织工程验收并出具验收证明 | 1.申报和管理部门配合实施； 2.申报和管理部门参与 | 现场签证单、《广东外语艺术职业学院工程质量竣工验收记录表》 | 刘友军 | 曹钶
| 9-15日 | 按照通知要求，各部门、单位申报修缮项目，填写《广东外语艺术职业学院修缮项目申报表》交基建管理科 | 各部门、单位 | 《广东外语艺术职业学院修缮项目申报表》 | 刘友军 | 曹钶
| 16-22日 | 1.组织实施修缮； 2.受理并审核施工单位报送的工程结算、后勤处审核基建管理科报送的工程结算、审计部门复审工程结算； 3.提出结算付款意见、后勤处对基建管理科提出的结算付款意见签署意见 | 1.申报和管理部门配合实施； 2.监审处审核，基建部门跟进 | 现场签证单、工程结算资料、工程结算书或审核报告 | 刘友军/邓伟航 | 曹钶
| 23-29日 | 通知后勤服务集团报送每月零星维修工程项目汇总表、组织专人开展检查工作、记录检查情况量化评分，并提出整改意见，被检查单位确认签名、上报检查情况、督促整改和检查落实情况 | 后勤服务集团、实施零星维修的部门配合检查、实施零星维修的部门确认《检查评分表》、办公室、零星维修项目需要整改的部门 | 《XX年X月零星维修工程项目汇总表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》 | 刘友军 | 曹钶
十月 | 9月30-6日 | 基建管理科收集和整理《广东外语艺术职业学院修缮项目申报表》，现场踏勘后编制《2014年修缮工程项目立项初步审核意见汇总表》，提出立项初步意见 |  | 《2014年修缮工程项目立项初步审核意见汇总表》 | 刘友军、邓伟航 | 曹钶
| 7-13日 | 基建管理科将立项初步意见报后勤处审核 |  | 《2014年修缮工程项目立项初步审核意见汇总表》 | 刘友军 | 曹钶
| 14-20日 | 1.组织实施修缮； 2.结算付款意见经后勤处签署意见后报学院领导审批、按程序办理付款手续，填写《维修及工程项目付款单》 | 1.申报和管理部门配合实施； 2.基建部门跟进、报送学院领导 | 现场签证单、请示报告、《维修及工程项目付款单》及结算资料 | 刘友军/邓伟航/陈国堂 | 曹钶
| 21-27日 | 通知后勤服务集团报送每月零星维修工程项目汇总表、组织专人开展检查工作、记录检查情况量化评分，并提出整改意见，被检查单位确认签名、上报检查情况、督促整改和检查落实情况 | 后勤服务集团、实施零星维修的部门配合检查、实施零星维修的部门确认《检查评分表》、办公室、零星维修项目需要整改的部门 | 《XX年X月零星维修工程项目汇总表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》 | 刘友军 | 曹钶
| 28-11月3日 | 基建管理科根据审核的初步意见提出2014年修缮工程项目实施方案及概算 |  |  | 刘友军、邓伟航 | 曹钶
十一月 | 4-10日 | 后勤处组织修缮工程项目论证，提出立项意见、落实修缮工程项目经费，纳入年度预算 | 基建工作领导小组及相关部门代表、财务处落实经费 | 《2014年修缮工程项目立项初步审核意见汇总表》 | 彭松溪/曹钶 | 曾祥翼
| 11-17日 | 整理《2014年修缮工程项目立项初步审核意见汇总表》，报学院领导审批 |  | 请示报告、《2014年修缮工程项目立项初步审核意见汇总表》 | 刘友军 | 曾祥翼
| 18-24日 | 编制审定的修缮计划，向全院公布 | 报院长办公室/组宣部审批，挂校园网 | 《2014年修缮工程项目立项初步审核意见汇总表》 | 彭松溪 | 曾祥翼
| 25-12月1日 | 通知后勤服务集团报送每月零星维修工程项目汇总表、组织专人开展检查工作、记录检查情况量化评分，并提出整改意见，被检查单位确认签名、上报检查情况、督促整改和检查落实情况 | 后勤服务集团、实施零星维修的部门配合检查、实施零星维修的部门确认《检查评分表》、办公室、零星维修项目需要整改的部门 | 《XX年X月零星维修工程项目汇总表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》 | 刘友军 | 曹钶
十二月 | 2-8日 | 1.组织实施修缮； 2.组织工程验收并出具验收证明； 3.受理并审核施工单位报送的工程结算、后勤处审核基建管理科报送的工程结算、审计部门复审工程结算； 4.提出结算付款意见 | 1.申报和管理部门配合实施； 2.申报和管理部门参与验收； 3.监审处复审，基建部门跟进 | 现场签证单、《广东外语艺术职业学院工程质量竣工验收记录表》、工程结算资料 | 刘友军/邓伟航 | 曹钶
| 9-15日 | 1.组织实施修缮； 2.后勤处对基建管理科提出的结算付款意见签署意见、结算付款意见经后勤处签署意见后报学院领导审批、按程序办理付款手续，填写《维修及工程项目付款单》 | 1.申报和管理部门配合实施； 2.监审处审核，基建部门跟进，报送学院领导 | 现场签证单、工程结算书或审核报告、请示报告、《维修及工程项目付款单》及结算资料 | 刘友军/邓伟航/陈国堂 | 曹钶
| 16-22日 | 按照学院规定选择2014年修缮施工单位 | 基建工作领导小组指导招投标 | 招标文件、投标文件、审批表格、请示报告 | 彭松溪 | 曾林
| 23-31日 | 通知后勤服务集团报送每月零星维修工程项目汇总表、组织专人开展检查工作、记录检查情况量化评分，并提出整改意见，被检查单位确认签名、上报检查情况、督促整改和检查落实情况 | 后勤服务集团、实施零星维修的部门配合检查、实施零星维修的部门确认《检查评分表》、办公室、零星维修项目需要整改的部门 | 《XX年X月零星维修工程项目汇总表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》、《广东省外语艺术职业学院后勤服务项目日常检查评分表》 | 刘友军 | 曹钶